ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2011--2015 годы».

 за 2013 год.

 В 2011 году была разработана и принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2011--2015 годы». Программа представляет собой комплексную систему мероприятий по созданию благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и разработана с учетом существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства. Программа является логическим продолжением программы 2008-2010 годов и представляет собой комплексную систему мероприятий по созданию благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства, разработана с учетом опыта реализации предыдущих программ и скорректирована с учетом постановки новых задач, требующих решений для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса.

 Проблемы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства нельзя рассматривать и решать изолированно друг от друга, поэтому самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

 Развитие малого и среднего предпринимательства требует координации действий и концентрации усилий Администрации Лихославльского района, общественных объединений предпринимателей, а также других организаций в целях создания благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства.

 Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, однако доля малого и среднего предпринимательства в экономических показателях района все еще недостаточна.

 Цель Программы – создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в Лихославльском районе.

 **Задачи Программы включают:**

совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

-формирование положительного имиджа предпринимательства;

-инвестиционная и имущественная поддержка МСП;

-консультационная и информационная поддержка МСП;

-подготовка и обучение кадров для малого и среднего предпринимательства, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.

 Сроки реализации программы 2011-2015 годы.

Финансирование осуществляется из средств районного бюджета, планируемый объем финансирования Программы составит:

509 тыс. рублей, в том числе по годам

Местный бюджет:

2011г - 40 000 руб.,

2012г – 88 000 руб.,

**2013 г.- 77 000 руб;**

2014г.- 127000руб.,

2015г.- 177000руб.

 При подведении итогов работы над подпрограммой за 2013 год получены следующие результаты.

 Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило на 1.01.2014 года 760 единиц (малые и микропредприятия, предприниматели без образования юридического лица и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2012 году данный показатель оставлял 757 ед., рост составил -100,4%.

 В расчете на 1000 человек проживающих в районе населения приходится 27,0 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2012 году было 26,7 ед.).

 Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по Лихославльскому району с учетом работников крестьянских (фермерских

хозяйств,) предпринимателей без образования юридического лица, а также работающих на условиях совместительства, по договорам гражданско-правового характера занято около 3,6 тыс.чел., что остается на уровне 2012года ( по предварительным данным).

Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики района. Малые предприятия и микропредприятия Лихославльского района производят кондитерские изделия, хлебобулочную и молочную продукцию ,хлопчатобумажные технические перчатки, изделия из полиэтилена; продукцию переработки древесины, ремонтно-строительные работы, оказывает услуги в сфере бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, автомобильных перевозок, образовательной, сельскохозяйственной, а также аудиторские, риэлторские услуги и т.д.

 Однако, наибольшее число малых и микропредприятий сосредоточено в отрасли «Промышленность»-22%, «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» -23%; в отрасли «Сельское хозяйство»-14%.; в отрасли «Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг» -15% ,в отрасли «Строительстве»-10%; в отрасли «Транспорт и связь»-5%,в отраслях «Гостиницы и рестораны»,»Финансовая деятельность» «Здравоохранение» и другие около 11 %.

 Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий составляет на 1.01.2014 г.(оперативные данные)- 1665 человек или 97 % к 2012году; в «Промышленности» – 35%; в отрасли «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» занято -24%.; в «Строительстве» -11%.; в сельском хозяйстве-14% ; в отрасли «Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг»занято 13% и на другие отрасли приходится 3 %.

 За 2013 год ( по оперативным данным) малыми и микропредприятиями района произведено продукции на 1859,4 млн.руб., рост к 2012 году в действующих ценах составил 112,3%.

 29% объема произведенных товаров (услуг) малыми и микропредприятиями приходится на долю «Промышленность» на «Строительство» -25%; «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» приходится -35%; «Сельское хозяйство» -5 %, «Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг»- около 4,0 % и на другие отрасли около 2%. Увеличение объемов производства, оказания услуг, строительства произошло на ООО «Российские лакомства»,ООО «СП-Стимул»,ООО «Буренка», ООО «ВитОМЕК», ООО «ТверьАгропром».

 В 2013 года открылся офисно- торговый центр «Грин Сити» с торговой площадью 2321,9 кв.м., дополнительно создано 89 рабочих мест; закончилось строительство пристройки к магазину «Агат» (ООО «Марат» ), магазину «Коробейник» и магазину «Детский мир» ( ООО «Дизайнер» ); продолжилось строительство сельскохозяйственного рынка в г.Лихославль; началось строительство аптечного комплекса в г.Лихославль (ООО «СП-Стимул») ; строительство торгового комплекса на ул.Комсомольская (ИП Солодов).

 Индивидуальное предпринимательство, по-прежнему, остается привлекательным в глазах экономически активного населения , ищущего пути повышения своего жизненного уровня через реализацию различных бизнес- идей. На 1.01.2014года (по оценке) на территории района зарегистрировано 625 индивидуальных предпринимателей или 99 % к 2012 году.

В доминирующих отраслях торговли и общественном питании, строительстве и промышленности и траспорте занято около 78,0 % индивидуальных предпринимателей. Среди вышеперечисленных отраслей на торговлю и общественного питания приходится 54,0% общей численности предпринимателей, 16% приходится на отрасль «Транспорт и связь», 2 % приходится на строительство и 6% промышленность; на отрасль «Сельское хозяйство» приходится 8 % и на другие отрасли-14%.

Продолжают свою работу Совет предпринимателей при главе Лихославльского района по развитию малого предпринимательства и районная межведомственная комиссии по устранению административных барьеров, в состав которых вошли районные, территориальные структуры, представители субъектов малого бизнеса.

 Комплекс программных мероприятий представлен пятью направлениями, взаимоувязанных между собой. Каждый раздел решает задачи определенного направления поддержки предпринимательства из средств бюджета администрации Лихославльского района, наиболее существенно влияющие на развитие благоприятной среды для предпринимательской деятельности.

**Реализация мероприятий ДЦП:**

**1.Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства.**

 **-п.1.1.** **Создание деловых информационных центров**

 В 2012-2013 годах планировалось открытие ДИЦ в городком поселении п.Калашниково , при условии получения областной субсидии. ДИЦ не был открыт из –за отсутствия финансирования из областного бюджета.

 Данное мероприятие не финансировалось.

 -**п.1.2**.**Обеспечение функционирования Бизнес- центра при МБУК «Лихославльская библиотека»**

 За 2013 год объем финансирования для обеспечения функционирования Бизнес-центра при Лихославльской библиотеки им. Вл.Соколова составил **60 т**ыс.рублей : оплата Интернета, обновление программного обеспечения, канцелярские товары и др..

 **-п.1.3**  **Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки**

Отделом экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района создан и ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. В 2013 году представители малого и среднего бизнеса получили поддержку в виде:

-образовательной - 103человек;

финансовой:

-субсидии на создание своего дела - получили 8 безработных граждан

  **- п.1.4. Создание и ведение реестра объектов потребительского рынка МО «Лихославльский район»**

Формирование информационной базы данных об объектах потребительского рынка способствует созданию условий по обеспечению населения услугам и торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействию развития предпринимательской деятельности, созданию устойчивой системы информационного обеспечения о состоянии и тенденциях развития потребительского рынка в районе.

 Отделом экономики и потребительского рынка создан и ведется реестр объектов потребительского рынка на территории МО «Лихославльский район». На 1.01.2014 года в реестр внесено 212объекта потребительского рынка .

 Мероприятие проводилось на безвозмездной основе.

 **2.Формирование положительного имиджа предпринимательства**

 **- п.2.1.Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в Днях «Лихославльского района»;поселений**

 Ежегодно,12 июня, в МО «Лихославльский район» проходит день города и района, проводятся дни сельских поселений ,кроме этого за 2013 год на территории Лихославльского района проведено 156 универсальных ярмарок( п.Калашниково) и 2 специализированные (сельскохозяйственные ) ярмарки. На все вышеназванные мероприятия было привлечено более 180 человек представителей малого и среднего бизнеса.

 **- п.2.2. Организация и проведение циклов семинаров «Как организовать свое дело»**

 На базе Бизнес-центра совместно с центром занятости населения Лихославльского района в 2013 году было организовано две встречи со школьниками и безработными гражданами по организации собственного дела.

 Темы встреч:

- «Шаги к успеху»;

- «Бизнес для молодых».

 - **п.2.3. Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства в газете «Наша жизнь»**

 Регулярно в газете «Наша жизнь» публикуется информация о развитии малого и среднего бизнеса в районе.

 За 2013 год было 15 публикации в местной газете «Наша жизнь».

3. Инвестиционно- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 В направление имущественной поддержки в программу включен комплекс мероприятий, способствующих упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к неиспользуемым муниципальным основным фондам, прежде всего к земельным ресурсам, помещениям и оборудованию.

 -п.3.1. Сбор и предоставление информации неиспользуемых объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

 Комитет по управлению имуществом Лихославльского района ведет учет неиспользуемых объектов недвижимости. В настоящее время на учете находится 27 объекта недвижимого имущества, расположенных на территории МО « Лихославльский район», неиспользуемых по назначению и не задействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления.

 Из них 16 объектов включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013-2014 годы. Информация о данных объектах с характеристиками размещается в районной газете « Наша жизнь» и на официальном сайте администрации Лихославльского района в сети Интернет. Кроме того информация об объектах планируемых к продаже размещается на других сайтах в сети Интернет, в объявлениях о продаже коммерческой недвижимости ( « Из рук в руки», « Авито», « Зем.ру» и др.). Заключено соглашение об обмене информацией с Фондом имущества администрации Тверской области на размещение информации о продаже объектов недвижимости и земельных участков на сайте администрации Тверской области, на котором также размещаются информационные объявления о планируемых к продаже объектах.

 -п.3.2 Сбор и публикация информации о недвижимом имуществе, включая земельные участки

 Комитет по управлению имуществом Лихославльского района ведет учет и публикацию информации о недвижимом имуществе, включая земельные участки. На учете , кроме 27 объектов недвижимого имущества, имеется сформированных и поставленных на кадастровый учет более 20 земельных участков, общей площадью свыше 500 га, предназначенных для размещения новых производств, 10 земельных участков, общей площадью 600 га – для сельскохозяйственного производства, 100 га земельных участков – для жилищного строительства. Информация об имеющихся объектах недвижимости и земельных участков размещается в районной газете « Наша жизнь», на сайте администрации Лихославльского района.

 В соответствии с федеральным законодательством с 01.01.2012 года публикация по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства, продаже объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов. Всего за 2013 год было размещено на федеральном сайте Российской Федерации – 9 объявлений, на сайте Лихославльского района – 65, в газете « Тверская жизнь» - 6 и 54 информаций в районной газете « Наша жизнь» о предоставлении в аренду, о продаже в собственность объектов недвижимости и земельных участков.

 -**п.3.3. Подбор земельных участков для размещения объектов малого и среднего предпринимательства**

 Перспективы развития новых производств и развитие окружающих территорий напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков соответствующего назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории Лихославльского района были выделены несколько перспективных для строительства новых производств территорий. Данные территории, как правило, обладают большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной инфраструктурой и трудовыми резервами. По данным земельным участкам, предназначенным для промышленного производства, была проведена определенная работа по формированию участков, постановке их на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности. Составлен реестр свободных земельных участков для строительства индустриальных площадок и предоставления их субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего в реестр включено 8 участков это:

земельные участки в г. Лихославль, Бобкова Гора – 65 га, бывшая база «Вторчермет» - 2,8 га, пос. Лочкино – 11,4 га, Толмачевское с/п пос. Мирный – 12 га, Ильинское с/п – 64,7 га, Барановское с/п, д. Пурышево – 165 га, Вескинское с/п, д. Старо – Карельское – 158 га, д. Крючково – 170 га.

 Более подробная информация о наличии в Лихославльском районе свободных производственных площадок, земельных участков имеется в подготовленном инвестиционном паспорте Лихославльского района. За 2013 год предприятиям малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям было предоставлено в аренду под строительство новых производств 5 земельных участков, произведена продажа 6 земельных участков в собственность.

**4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**

**-п.4.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на поставку продукции(услуг) для муниципальных нужд Лихославльского района**

Отдел экономики и потребительского рынка постоянно содействует представителям малого и среднего предпринимательства по привлечению к участию в конкурсах на поставку продукции (услуг) для муниципальных нужд (поставка продуктов питания для школ и детских садов; доставка дров для предприятий социальной сферы ; ремонт предприятий и организаций социальной сферы и др.)

**-п.4.2.Организация и участие в Днях малого и среднего бизнеса на территории Тверской области представителей Лихославльского района**

 Представители малого и среднего бизнеса Лихославльского района

постоянно участвую в семинарах, встречах , днях малого и среднего бизнеса в г.Тверь и городах области ,а также участвуют в ярмарках и выставках .

**-п.4.3.Проведение «круглых столов», конференций, обучающих семинаров, встреч по актуальным вопросам с различными службами**

 Администрацией района совместно со службой занятости, пенсионным фондом, налоговой инспекцией, прокуратурой и др. систематически оказывается и ведется консультативная помощь в организации деятельности малого бизнеса**.** В целях повышения экономической грамотности предпринимателей на базе Бизнес- центраза 2013 год проведено 10 мероприятий, совещаний, заседаний, «круглых столов» по ведению предпринимательской деятельности, где приняли участие 188 человек.

 Было проведено 4 обучающих семинара для представителей малого и среднего бизнеса на тему:

 - «Переходные положения по режимам налогообложения. [Вопросы](file:///%5C%5C%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B) государственной регистрации. Задолженность по имущественным налогам. Электронные сервисы налоговой службы»

 - «Специальные режимы налогообложения ЕНВД, УСН. Сдача отчетности за 2-ой квартал 2013 года. Антитабачный закон»

 - «Изменения в Налоговом кодексе РФ. Новые формы документов по гос. регистрации. Имущественные налоги с физических лиц. Выступление помощника прокурора о внеплановых проверках»

 - «Государственная помощь предпринимательству. Инструменты поддержки бизнеса в регионе» и др. проведены силами Бизнес- Центра.»

 За 2013 год в бизнес-центр обратилось 6245 человек, из них 805 предпринимателей; представителям малого и среднего предпринимательства было оказано 418 информационных услуг и 355- получили консультации;

 За 2013 год было проведено 10 массовых мероприятий, на которых побывало 188 человек; 13 выставок посетили более 1155 человек; проведено 23 урока информатики.

 Разработаны и выпущены методические пособия, справочники, рекламные материалы .

 -**п.4.4 Консультирование начинающих предпринимателей, молодежи и безработных граждан по вопросам организации и регистрации бизнеса, а также льгот, предусмотренных для предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства**

При содействии службы занятости населения Лихославльского района в 2013 году было трудоустроено 414 ищущих работу граждан(61% от обратившихся), в том числе на временные работы было трудоустроено 105 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 530 человек получили услуги по профессиональной ориентации; 8 безработных получили услуги по содействию самозанятости ; организовано 6 ярмарок вакансий, в которых участвовало 262 человека; 43 безработных граждан прошли переподготовку; 82 гражданина приняли участие в оплачиваемых общественных работах.

Благодаря оказанию финансовой поддержки со стороны службы занятости 8 безработных граждан открыли собственное дело . На эти цели было выделено 470,4 тыс.рублей субсидий.

  **п.4.5 Проводить диагностику безработных граждан с целью выявления возможностей для осуществления предпринимательской деятельности.**

 В 2013 году при ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Лихославльского района» 8 человека прошли тестирование с целью выявления возможностей для осуществления предпринимательской деятельности

 **5**. **Подготовка и обучение кадров субъектов, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Проводилась методическая работа для библиотекарей силами Бизнес-центра.

 Среди всех проблем, которые приходится преодолевать представителям малого бизнеса в районе, наиболее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства являются:

-отсутствие в областной целевой программе «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области» субсидий на поддержку муниципальных ДЦП «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства …»;

 - недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса и неразвитость

механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий (краткосрочное кредитование, высокая процентная ставка);

 - отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей;

 - отсутствие на территории района налоговой инспекции;.

 -упразднение основных функций районного ЦГСЭН (выдача санэпидзаключения, экспертного заключения, согласование производственных программ, ассортиментного перечня и т.д.) и передача их Торжокскому территориальному отделу ГОСпотребнадзора.

Реализация вышеуказанных и других мероприятий ДЦП будет продолжена в 2014 году.