АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Лихославль

15.05.2018                                                                                                                            № 197

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского района и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175, решением Собрания депутатов Лихославльского района пятого созыва от 29.12.2016 № 190 «О принятии муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2017 год», решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2017 № 253 «О принятии муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2018 год», администрация Лихославльского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2017 год  (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.

Глава Лихославльского района						                Н.Н. Виноградова

Приложение

к постановлению администрации Лихославльского района

от 15.05.2018 № 197

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2017 год

Раздел I. Введение

В 2018 году была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2017 год (далее – оценка). Оценка проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского района Тверской области (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского района и проведения оценки эффективности их реализации».

Формирование сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год осуществлялось на основании представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ отчетов о реализации соответствующих муниципальных программ.

Бюджет МО «Лихославльский район» Тверской области на 2017 год сформирован на основе 11 муниципальных программ (далее также - муниципальная программа):

1. муниципальная программа Лихославльского района «Культура Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

2. муниципальная программа Лихославльского района «Развитие системы образования Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

3. муниципальная программа Лихославльского района «Физическая  культура и спорт Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

4. муниципальная программа Лихославльского района «Молодежь Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

5. муниципальная программа Лихославльского района «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2015-2019 годы;

6. муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2015-2019 годы;

7. муниципальная программа Лихославльского района «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

8. муниципальная программа Лихославльского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района» на 2015-2019 годы;

9. муниципальная программа Лихославльского района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы;

10. муниципальная программа Лихославльского района «Социальная поддержка населения» на 2015-2019 годы;

11. муниципальная программа Лихославльского района «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2015-2017 годы.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

В течение 2017 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

По итогам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной  программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в финансовом отделе и отделе экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района (далее – рецензенты).

При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что во всех отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в решении Собрания депутатов Лихославльского района от 29.12.2016 № 191 «О бюджете МО «Лихославльский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений от 16.02.2017 № 205, от 06.06.2017 № 227, от 06.07.2017 № 230, от 09.10.2017 № 235, от 25.12.2017 № 251) (далее - Решение), а также в постановлениях администрации Лихославльского района о внесении изменений в муниципальные программы (далее - Постановление).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета администрации Лихославльского района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Решение о бюджете, тыс. руб. | Отчет, тыс. руб. | Постановления, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Культура Лихославльского района на 2015-2019 годы» | 53 135,7 | 53 135,7 | 53 135,7 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | 10 272,3 | 10 272,3 | 10 272,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для занятий творческой деятельностью, и организация досуга населения» | 32 356,2 | 32 356,2 | 32 356,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей» | 8 265,8 | 8 265,8 | 8 265,8 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | 2 241,4 | 2 241,4 | 2 241,4 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие системы образования Лихославльского района на 2015-2019 годы» | 331 218,1 | 331 218,1 | 331 218,1 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития» | 323 771,2 | 323 771,2 | 323 771,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение инновационного характера образования» | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | 7 446,9 | 7 446,9 | 7 446,9 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2015 - 2019 годы | 10 386,9 | 10 386,9 | 10 386,9 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» | 3 788,2 | 3 788,2 | 3 788,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва на базе учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности» | 6 598,7 | 6 598,7 | 6 598,7 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Молодежь Лихославльского района» на 2015 - 2019 годы | 108,1 | 108,1 | 108,1 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» | 42,1 | 42,1 | 42,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Социальная поддержка населения на 2015 – 2019 годы | 13 816,2 | 13 816,2 | 13 816,2 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых помещений». | 10 094,2 | 10 094,2 | 10 094,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 3 722,0 | 3 722,0 | 3 722,0 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2015 - 2019 годы» | 30 841,7 | 30 841,7 | 30 841,7 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы ЖКХ и газового хозяйства» | 11 407,9 | 11 407,9 | 11 407,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности» | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства» | 19 333,8 | 19 333,8 | 19 333,8 |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Муниципальное управление» на 2015 – 2019 годы | 39 513,8 | 39 513,8 | 39 513,8 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Лихославльского района» | 5 646,5 | 5 646,5 | 5 646,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие средств массовой информации в Лихославльском районе» | 1 731,6 | 1 731,6 | 1 731,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Осуществление деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Лихославльского района» | 872,8 | 872,8 | 872,8 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | 31 262,9 | 31 262,9 | 31 262,9 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2015 – 2017 годы | 9 850,0 | 9 850,0 | 9 850,0 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района» | 679,7 | 679,7 | 679,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района» | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов поселений Лихославльского района» | 3 120,0 | 3 120,0 | 3 120,0 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | 6 050,3 | 6 050,3 | 6 050,3 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района на 2015 – 2019 годы» | 201,6 | 201,6 | 201,6 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» | 87,6 | 87,6 | 87,6 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 1 841,0 | 1 841,0 | 1 841,0 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования «Лихославльский район» Тверской области в 2015-2019 годах | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Лихославльском районе на 2015-2019 годы» | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Лихославльского района Тверской области на 2015-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Лихославльский район» Тверской области на 2015-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лихославльского района Тверской области» на 2015-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Лихославльского района тверской области на 2015-2019 годы». | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 |  |
| Подпрограмма 7 «Повышение мер защиты информации в администрации МО «Лихославльский район» Тверской области на 2015-2019 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2015-2017 годы | 51 718,0 | 51 718,0 | 51 718,0 | Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 17 730,6 | 17 730,6 | 17 730,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно - коммунального хозяйства» | 8 762,9 | 8 762,9 | 8 762,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство» | 15 558,5 | 15 558,5 | 15 558,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Молодежная и социальная политика» | 4 883,0 | 4 883,0 | 4 883,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Организация транспортного обслуживания населения» | 525,0 | 525,0 | 525,0 |  |
| Подпрограмма 7 «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» | 3 983,0 | 3 983,0 | 3 983,0 |  |
| Подпрограмма 8 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |

Из представленной таблицы 1 следует, что во всех 11 муниципальных программах плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете и Постановлениям о программах.

По итогам рассмотрения отчетов рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов и администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) необходимость корректировки плановых значений показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году.

В результате экспертизы на все 11 отчетов получены экспертные заключения от рецензентов.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании новой Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского района Тверской области (то есть с учетом показателя качества планирования муниципальной программы).

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |  |
| 3 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно |  |
| 4 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно |  |
| 5 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период |  |

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Культура Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,69 | муниципальная программа реализована умеренно эффективно |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие системы образования Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 1,1 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 1,04 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Молодежь Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 1,25 | муниципальная программа реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2015-2019 годы | 0,79 | муниципальная программа реализована умеренно эффективно |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2015-2019 годы | 0,91 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,55 | муниципальная программа реализована умеренно эффективно |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 3,24 | муниципальная программа требует доработки на плановый период |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы | 0,98 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Социальная поддержка населения» на 2015-2019 годы | 1,03 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2015-2017 годы | 1,14 | высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы |

Из таблицы 3 следует, что из 11 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программ относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

б) 1 муниципальная программа относится к 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

в) 3 муниципальные программы относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

г) 1 муниципальная программа относится к 5 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой, сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование муниципальной программы | Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы | 0,98 | 1 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Социальная поддержка населения» на 2015-2019 годы | 0,97 | 2 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,96 | 3 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2015-2019 годы | 0,91 | 4 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие системы образования Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,90 | 5 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2015-2017 годы | 0,86 | 6 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2015-2019 годы | 0,79 | 7 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Молодежь Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,75 | 8 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Культура Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,69 | 9 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2015-2019 годы | 0,55 | 10 |
| Муниципальная программа Лихославльского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района» на 2015-2019 годы | муниципальная программа требует доработки на плановый период | 11 |

Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ

Реализация муниципальных программ в 2017 году в целом показала удовлетворительные результаты. Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ серьезно отнеслись к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической ситуации в районе.

В течение 2017 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ в соответствии с Порядком осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ, анализируя полученную от ответственных исполнителей информацию о возможности использования предусмотренных на реализацию муниципальных программ финансовых ресурсов, о вероятности достижения запланированных показателей муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа принимались решения о необходимости корректировки объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. Регулярно на официальных сайтах главных администраторов (администраторов) муниципальных программ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещались публикации, посвященные реализации муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ

и меры по их минимизации

При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) муниципальных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

## Наиболее распространенным в 2017 году риском является сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальных программ.

## С целью минимизации влияния данного риска главными администраторами (администраторами) муниципальных программ обеспечивалась своевременная актуализация муниципальных программ.

## Специфические риски, оказавшие влияние на ход реализации муниципальных программ в 2017 году учтены.

Снижению влияния внешних и внутренних рисков способствуют меры по управлению рисками:

- мониторинг федерального и регионального законодательства в сферах реализации муниципальных программ;

- мониторинг реализации муниципальных программ, позволяющий оперативно реагировать на проблемы, возникающие при исполнении муниципальных программ;

- повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей муниципальных программ.

Раздел V. Заключение

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году подтверждают, что главные администраторы (администраторы) муниципальных программ более ответственно подошли к планированию показателей муниципальных программ.

Необходимость принятия мер по усилению ответственности за реализацию муниципальных программ связана также со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в соответствии с которым муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Кроме того, Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

В связи с вышеизложенным главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

- неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования МО «Лихославльский район», утвержденного постановлением администрации Лихославльского района от 15.12.2015 № 439 (в редакции постановления от 15.03.2016 № 75);

- усилить исполнительскую дисциплину;

- для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ (показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям: адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, согласованность, своевременность и регулярность);

- более оперативно вносить изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией муниципальных программ.