АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.01.2022 | № 12-3 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Тверской области от 05.04.2021 №17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области Лихославльский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области», Положением о бюджетном процессе в Лихославльском муниципальном округе Тверской области, утвержденным решением Думы Лихославльского муниципального округа от 28.12.2021 № 8/74-1 Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации (далее - Порядок) (прилагается).

2. Управлениям, отделам и комитетам администрации Лихославльского муниципального округа - администраторам муниципальных программ - в срок до 1 октября очередного финансового года разрабатывать и представлять муниципальные программы Лихославльского муниципального округа в соответствии с Порядком в отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа, Финансовое управление администрации Лихославльского муниципального округа для проведения экспертизы.

3. Бюджетной комиссии Лихославльского муниципального округа, (далее - Бюджетная комиссия), координировать деятельность администраторов муниципальных программ по разработке, формированию, реализации и мониторингу реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа в соответствии с Порядком.

4. Отделу экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа (Журавлева О.А.) осуществлять методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа.

5. Признать утратившими силу:

постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского района и проведения оценки эффективности их реализации»

# постановление администрации Лихославльского района от 27.02.2015 № 76-1 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175»

# постановление администрации Лихославльского района от 12.10.2015 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175»

# постановление администрации Лихославльского района от 30.12.2015 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175»

# постановление администрации Лихославльского района от 27.11.2017 № 409 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175»

# постановление администрации Лихославльского района от 07.08.2020 № 188 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, начальника Финансового управления администрации Лихославльского муниципального округа Артемьеву А.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Наша жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа Тверской области в сети Интернет.

| Глава Лихославльского муниципального округа | Н.Н. Виноградова |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3 |
| --- | --- |

Порядок

разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации

Раздел I Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации (далее - Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

а) муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области (далее - муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа Тверской области;

б) администратор муниципальной программы – местная администрация или структурное подразделение местной администрации, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета, и несущие ответственность за реализацию муниципальной программы и эффективность ее реализации;

в) главный администратор муниципальной программы - администратор муниципальной программы, координирующий деятельность других администраторов муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее подпрограмм и определенный при наличии двух и более администраторов муниципальной программы, а также выполняющий функции администратора муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

г) цель муниципальной программы - состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, которое определяется главным администратором муниципальной программы в качестве ориентира своей деятельности при выполнении комплекса мероприятий и характеризуется количественными и (или) качественными показателями;

д) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) - часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;

е) обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) – часть муниципальной программы, предусматривающая финансовое обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы.

ж) задача подпрограммы – направление деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;

з) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) - конкретное действие главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы;

и) административное мероприятие подпрограммы (далее - административное мероприятие) – управленческое действие, не требующее бюджетных ассигнований, исполняемое силами сотрудников главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, направленное на создание условий для решения соответствующей задачи подпрограммы или реализации муниципальной программы в целом;

к) показатель цели муниципальной программы - конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный количественными и (или) качественными показателями достижения цели муниципальной программы;

л) показатель задачи подпрограммы - конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения задачи подпрограммы;

м) показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) - непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в количественно измеримых показателях;

н) целевое значение показателя - достигаемое в последний год реализации муниципальной программы значение показателя или достигаемое за весь период реализации муниципальной программы значение показателя, который формируется нарастающим итогом;

о) суммарное значение показателя - сумма достигаемых в ходе реализации муниципальной программы ежегодных значений показателя, который является абсолютной величиной;

п) корректировка муниципальной программы - частичное изменение муниципальной программы при формировании бюджета Лихославльского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, связанное с уточнением объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей и не предусматривающее включение или исключение отдельных подпрограмм, задач и мероприятий подпрограммы;

р) доведенный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – предельный объем денежных средств, предусмотренный в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы;

с) доведенный лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы - предельный объем прав в денежном выражении, предусмотренный в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы.

т) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, анализ и составление отчетов о реализации муниципальной программы;

у) изменение муниципальной программы – изменение (дополнение), исключение целей муниципальной программы и их показателей, подпрограмм, задач подпрограммы и их показателей, мероприятий подпрограммы и их показателей, административных мероприятий и их показателей и объемов бюджетных ассигнований;

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, установленных законодательством.

3. Формирование, реализация и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется структурным подразделением администрации Лихославльского муниципального округа (далее – Администрации), определенным в качестве главного администратора муниципальной программы или администратора муниципальной программы, совместно с другими структурными подразделениями Администрации, определенными в качестве администраторов муниципальной программы.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации (далее – постановление об утверждении муниципальной программы).

5. Срок реализации муниципальной программы является постоянным и составляет от 3 до 7 лет.

6. Муниципальная программа в обязательном порядке должна содержать:

а) не менее одной цели;

б) не менее одной подпрограммы и не более 9 подпрограмм.

7. Главный администратор муниципальной программы или администратор муниципальной программы при отсутствии главного администратора муниципальной программы (далее – главный администратор (администратор) муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) обеспечивает формирование и утверждение муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

б) обеспечивает реализацию муниципальной программы, принимает решение в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями о внесении изменений в муниципальную программу;

в) обеспечивает проведение мониторинга реализации муниципальной программы;

г) формирует и представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.

8. Администраторы муниципальной программы при наличии главного администратора муниципальной программы (далее – администраторы муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) участвуют в формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ;

б) предоставляет главному администратору муниципальной программы сведения, связанные с разработкой и реализацией муниципальной программы;

в) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы;

г) предоставляют главному администратору муниципальной программы необходимые сведения для формирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

9. Руководители структурных подразделений Администрации, определенных в качестве главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы, несут персональную ответственность:

а) за своевременное формирование и утверждение муниципальной программы;

б) за достижение показателей муниципальной программы и целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию;

в) за своевременное выполнение требований настоящего Порядка.

Раздел II Требования к содержанию муниципальной программы

10. При разработке муниципальных программ учитываются положения:

а) государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, в части касающейся муниципальных программ;

б) государственных программ Тверской области, в части касающейся муниципальных программ;

в) государственных программ Российской Федерации;

г) документов стратегического планирования;

д) основных направлений бюджетной и налоговой политики;

е) поручений и ежегодных посланий Президента Российской Федерации в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития в сфере реализации государственной программы;

ж) поручений и ежегодных посланий Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития в сфере реализации государственной программы.

11. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:

а) полный охват вопросов местного значения;

б) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации;

в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации муниципальной программы;

г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

д) установление ответственности должностных лиц за неэффективную реализацию муниципальных программ;

е) наличие у главного администратора (администратора) муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы.

12. Показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям:

а) адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели муниципальной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения мероприятия подпрограммы или административного мероприятия;

б) точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы или подпрограммы;

в) объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации муниципальной программы или подпрограммы. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы);

г) достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы;

д) однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей;

е) экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора информации;

ж) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов реализации документов стратегического планирования, оценки соответствующих муниципальных программ;

з) своевременность и регулярность - отчетные значения показателей должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования;

и) согласованность - изменение значения одного или нескольких показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) должно быть согласованным с изменением объема финансирования соответствующей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы).

13. В муниципальной программе должны быть предусмотрены показатели, реализуемые в соответствующей сфере деятельности и сформированные исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач.

14. Муниципальная программа должна содержать:

а) титульный лист;

б) паспорт;

в) текстовую часть;

г) приложения.

15. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

16. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

17. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать следующие разделы:

а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

б) цели муниципальной программы;

в) подпрограммы;

г) механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы;

д) анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками.

17.1 Муниципальная программа может включать обеспечивающую подпрограмму.

Подраздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

18. Раздел муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержать:

а) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития;

б) перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы;

в) результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы;

г) перечень приоритетов политики в сфере реализации муниципальной программы.

Подраздел 2

Цели муниципальной программы

19. Раздел муниципальной программы «Цели муниципальной программы» должен содержать:

а) перечень целей муниципальной программы;

б) перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы.

20. При описании раздела муниципальной программы "Цели муниципальной программы" необходимо соблюдать следующие требования:

а) формулировка цели муниципальной программы должна соответствовать следующим критериям:

специфичность - цель муниципальной программы должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;

конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) формулировки цели муниципальной программы, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;

измеримость - возможность проверки достижения цели муниципальной программы;

достижимость - цель муниципальной программы должна быть достижима за период реализации муниципальной программы;

релевантность - соответствие формулировки цели муниципальной программы ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы;

б) формулировка цели муниципальной программы должна:

соответствовать приоритетам социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа Тверской области;

относиться к компетенции главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы;

быть лаконичной и ясной.

Подраздел 3

Подпрограммы

21. Раздел муниципальной программы "Подпрограммы" должен содержать описание каждой подпрограммы по следующим подразделам:

а) задачи подпрограммы;

б) мероприятия подпрограммы;

в) объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.

22. Подраздел "Задачи подпрограммы" должен содержать следующие положения:

а) перечень задач подпрограммы;

б) перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы.

23. Подраздел "Мероприятия подпрограммы" должен содержать следующие положения:

а) перечень мероприятий и (или) административных мероприятий подпрограммы;

24. Подраздел "Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы" должен содержать информацию о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы и в целом.

25. При описании раздела муниципальной программы «Подпрограмма» необходимо соблюдать следующие требования:

а) наименование подпрограммы должно отражать одно из направлений реализации муниципальной программы, которое объединяет совокупность задач подпрограммы;

б) подпрограмма является неделимой структурной единицей и выполняется только в рамках одной муниципальной программы;

в) каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не более девяти задач подпрограммы при этом допускается наличие в подпрограмме одной задачи подпрограммы с мероприятиями подпрограммы и нескольких задач подпрограммы с административными мероприятиями;

г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее двух мероприятий подпрограммы, или административного мероприятия и мероприятия подпрограммы, или не менее двух административных мероприятий;

д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением одного из следующих расходных обязательств:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

социальное обеспечение населения;

предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий муниципальным учреждениям Лихославльского муниципального округа, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

предоставление межбюджетных трансфертов;

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Лихославльского муниципального округа, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Лихославльского муниципального округа, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Лихославльского муниципального округа;

иные расходные обязательства в соответствии с законодательством;

е) к административным мероприятиям относятся:

проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных общественных мероприятий, не требующих дополнительных затрат;

разработка концепций в сфере реализации муниципальной программы;

разработка методик, программ и планов развития по отдельным направлениям реализации муниципальной программы, выполняемых без привлечения сторонних организаций;

проведение анализа, изучение состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе выработка методологии такого анализа;

выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муниципальной программы;

разработка и реализация отраслевых методик оценки эффективности расходов в рамках муниципальной программы;

выработка методологии, концепции и конкретных планов мероприятий по оптимизации расходов в рамках муниципальной программы, в том числе расходов на содержание главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы, муниципальной казенных учреждений Лихославльского муниципального округа, которые находятся в ведении главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы, муниципальных бюджетных или автономных учреждений Лихославльского муниципального округа, в отношении которых главный администратор (администратор) муниципальной программы и администраторы муниципальной программы осуществляют функции и полномочия учредителей;

выполнение мероприятий в рамках административной реформы, в том числе отраслевых планов работ, по переводу муниципальных услуг на предоставление в электронном виде;

разработка муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения реализации муниципальной программы;

меры муниципального регулирования;

меры муниципального управления муниципальной собственностью Лихославльского муниципального округа;

иные мероприятия, связанные с обеспечением деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы.

Подраздел 4

Обеспечивающая подпрограмма

26. Раздел муниципальной программы "Обеспечивающая подпрограмма" должен содержать следующие подразделы:

а) административные мероприятия;

б) обеспечение деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы.

27. Подраздел "Административные мероприятия" должен содержать перечень административных мероприятий.

28. Подраздел "Обеспечение деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы" должен содержать следующие положения:

а) главный администратор (администратор) муниципальной программы и его расходы на руководство и управление;

б) перечень администраторов муниципальной программы.

Подраздел 4.1

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

29. Раздел муниципальной программы "Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы" должен содержать следующие положения:

а) управление реализацией муниципальной программы;

б) мониторинг реализации муниципальной программы.

# Подраздел 4.2

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

30. Раздел муниципальной программы "Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками" должен содержать следующие положения:

а) определение рисков, влияющих на достижение целей муниципальной программы;

б) качественная оценка влияния рисков на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения;

в) меры по преодолению негативных последствий рисков в ходе реализации муниципальной программы.

Подраздел 5

Приложения к муниципальной программе

31. Приложением к муниципальной программе является характеристика муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Муниципальная программа может содержать иные приложения в соответствии требованиями государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Тверской области в части, касающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Тверской области и в рамках муниципальной программы.

32. При описании характеристики муниципальной программы должны соблюдаться следующие требования:

а) по каждому показателю цели муниципальной программы, задачи подпрограммы, мероприятия, административного мероприятия должны быть указаны его значения по годам реализации муниципальной программы, его целевое (суммарное) значение и год достижения целевого (суммарного) значения;

б) объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, его суммарное значение и год достижения суммарного значения должен быть указан для муниципальной программы, для каждой подпрограммы, для каждой задачи подпрограммы, для каждого мероприятия подпрограммы, для обеспечивающей подпрограммы;

в) объем финансовых средств приводится в тыс. рублей с точностью до одной десятой тыс. рублей;

д) применение кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов в муниципальной программе осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по применению кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов, местного бюджета.

Раздел III

Принятие решения о разработке муниципальных программ, формирование и разработка муниципальных программ

33. Решение о разработке муниципальных программ принимается администрацией Лихославльского муниципального округа в форме постановления администрации Лихославльского муниципального округа об утверждении перечня муниципальных программ. Проект перечня муниципальных программ разрабатывается отделом экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа.

34. Перечень муниципальных программ должен содержать:

а) распределение муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа Тверской области;

б) определение структурных подразделений Администрации в качестве главного администратора (администратора) муниципальной программы и (или) администраторов муниципальной программы;

в) определение администраторов муниципальной программы, расходы на руководство и управление которых предусматриваются в рамках муниципальной программы.

35. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

а) обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы.

Подраздел 1

Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых

на реализацию муниципальной программы

36. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, предусматривает распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе на реализацию каждой подпрограммы и реализацию обеспечивающей подпрограммы, решение каждой задачи подпрограммы и выполнение каждого мероприятия подпрограммы.

37. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку или по форме, утверждаемой Финансовым управлением Администрации (далее - форма ОБАС).

38. Заполнение формы ОБАС осуществляется:

а) в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы ОБАС, утверждаемыми Финансовым управлением Администрации;

б) с учетом доведенного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

39. К форме ОБАС прилагаются дополнительные материалы, перечень которых утверждается Финансовым управлением Администрации.

40. В срок до 1 сентября года Финансовое управление Администрации, доводит до главного администратора (администратора) муниципальной программы объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Подраздел 2

Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы

41. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы с учетом объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, и настоящего Порядка.

42. В срок до 1 октября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет проект муниципальной программы, заполненную форму ОБАС с дополнительными материалами на экспертизу в Финансовое управление Администрации и отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации.

43. Финансовое управление Администрации проводит экспертизу муниципальной программы, заполненной формы ОБАС на предмет:

а) соответствия объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы доведенному объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

б) обоснованности объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы;

в) правильности установления кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов.

В случае, если муниципальные программы, заполненная форма ОБАС содержат мероприятия, связанные с предоставлением бюджетных инвестиций или межбюджетных трансфертов на объекты капитальных вложений, находящихся в муниципальной собственности, и (или) с финансированием объектов капитального ремонта недвижимого муниципального имущества Лихославльского муниципального округа Тверской области, указанные документы направляются в отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Лихославльского муниципального округа для проведения экспертизы на предмет их соответствия требованиям законодательства.

44. Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации проводит экспертизу муниципальной программы, заполненной формы ОБАС на предмет:

а) соответствия приоритетам социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа Тверской области;

б) обоснованности выбора показателей целей муниципальной программы и задач подпрограмм;

в) обоснованности установления ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

45. Финансовое управление Администрации, отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации по итогам экспертизы, предусмотренной пунктами 43-44 настоящего подраздела, составляют и направляют главному администратору (администратору) муниципальной программы экспертное заключение по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней после дня представления документов на экспертизу.

Если отделы администрации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в установленный в настоящем пункте срок не направили главному администратору (администратору) муниципальной программы экспертное заключение, то представленные на экспертизу материалы признаются соответствующими требованиям настоящего Порядка.

46. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы и подготавливает проект постановления об утверждении муниципальной программы после одобрения Бюджетной комиссией концепции муниципальной программы, объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа должна быть разработана в соответствии с одобренными Бюджетной комиссией Лихославльского муниципального округа муниципальной программы, объемом бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, и настоящим Порядком.

47. К проекту постановления об утверждении муниципальной программы прилагаются:

а) муниципальная программа;

б) пояснительная записка к проекту постановления об утверждении муниципальной программы.

Пояснительная записка к проекту постановления об утверждении муниципальной программы должна содержать:

а) обоснование необходимости разработки и утверждения муниципальной программы;

б) цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

в) информацию об объеме финансирования муниципальной программы, одобренном Бюджетной комиссией Лихославльского муниципального округа

48. В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией проекта постановления об утверждении муниципальной программы.

## Раздел IV

## Реализация муниципальной программы

49. Реализация муниципальной программы включает в себя:

а) управление реализацией муниципальной программы;

б) мониторинг реализации муниципальной программы;

в) внесение изменений в муниципальную программу.

Подраздел 1

Управление реализацией муниципальной программы

50.Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

51. Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

52. В срок до 15 января главный администратор (администратор) муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Подраздел 2

Мониторинг реализации муниципальной программы

53. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют главный администратор муниципальной программы и (или) администратор (администраторы) муниципальной программы.

54. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

55. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

в) отчеты главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы об исполнении бюджета Лихославльского муниципального округа Тверской области;

г) другие источники

56. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Глава 1

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

57. Главный администратор (администратор) муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

58. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

59. Раздел пояснительной записки "Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы" должен содержать следующие положения:

а) оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели;

б) оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.

60. Раздел пояснительной записки "Основные результаты реализации муниципальной программы" должен содержать следующие положения:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Значения показателей, указанных в настоящем пункте, определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского муниципального округа Тверской области, предусмотренной Приложением 6 к настоящему Порядку.

61. Раздел пояснительной записки "Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы" должен содержать следующие положения:

а) основные результаты деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы с указанием причин отклонения от запланированных значений показателей;

б) принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.

62. Раздел пояснительной записки "Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации" должен содержать следующие положения:

а) основные неучтенные риски при реализации муниципальной программы;

б) принятые меры по минимизации неучтенных рисков при реализации муниципальной программы.

63. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации и Финансовое управление Администрации.

64. Финансовое управление Администрации проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

65. Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

66. Финансовое управление Администрации, Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации по итогам экспертизы, предусмотренной 64 - 65 настоящей главы, составляют и направляют главному администратору (администратору) муниципальной программы экспертное заключение по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней после дня представления на экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Если отделы Администрации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в установленный в настоящем пункте срок не направили главному администратору (администратору) муниципальной программы экспертное заключение, то представленный на экспертизу отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год признается соответствующим требованиям настоящего Порядка.

67. Главный администратор (администратор) муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

Глава 2

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных программ

68. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет в отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, следующие документы:

а) экспертные заключения;

б) доработанный с учетом замечаний Финансового управления Администрации, отдела экономики и потребительского рынка Администрации отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

69. В срок до 20 мая года, следующего за отчетным годом, отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации, составляет и представляет Администрации проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который должен содержать описание следующих положений, касающихся анализа результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

70. Администрация рассматривает проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, и по каждой муниципальной программе принимает одно из следующих решений:

а) выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году;

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы в случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году.

71. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях:

а) ликвидации главного администратора (администратора) муниципальной программы и невозможности возложения его обязанностей на другого администратора муниципальной программы;

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера.

72. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в случае досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления Администрации о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на утверждение.

73. В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации, обеспечивает рассмотрение и утверждение Администрацией проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

74. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Подраздел 3

Внесение изменений в муниципальную программу

75. Внесение изменений в муниципальной программу утверждается постановлением Администрации (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу) и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

76. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Лихославльского муниципального округа Тверской области;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

з) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

и) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

77. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «и» пункта 75 настоящего подраздела, инициируются главным администратором (администратором) муниципальной программы или по его решению одним из администраторов муниципальной программы и оформляются для рассмотрения Администрацией в виде пакета документов, включающего:

а) предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

б) финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

78. Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальной программу вновь.

79. Главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в финансовое управление Администрации и отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации.

80. Главный администратор (администратор) муниципальной программы после одобрения Администрацией предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

81. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.

82. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

83. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «и» пункта 76 настоящего подраздела, после выполнения пунктов 36 – 44 раздела III настоящего порядка разрабатывает с учетом экспертизы проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской.

В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

84. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным администратором (администратором) муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 6 к настоящему Порядку).

85. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

г) показатель качества планирования муниципальной программы.

|  | Приложение 1 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лихославльского муниципального округа

«___________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

________ 20__

|  | Приложение 2 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

Лихославльского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы |  |
| Администраторы муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |  |

|  | Приложение 3 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

Характеристика

муниципальной программы Лихославльского муниципального округа

Главный администратор (администратор) муниципальной программы Лихославльского муниципального округа -

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Лихославльского муниципального округа

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Лихославльского муниципального округа

| Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, (N-1) год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N год | (N+1) год | (N+2) год | (N+3) год | (N+4) год | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа, всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2(наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 1.001 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 1.002 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.001 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.001 Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.002 Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 4 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

# Отчет

# о реализации муниципальной программы Лихославльского муниципального округа
«	 » ( название программы) за ________________(указывается отчетный финансовый год)

## Главный администратор (администратор) муниципальной программы Лихославльского муниципального округа Тверской области

Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «	»

| Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 20 году | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>;1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>;2 - фактические данные отсутствуют;3 - достижение показателя не запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | цель программы | Задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя |  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа , всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы ... (наименование) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2(наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 1.001 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 1.002 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.001 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия | (да/нет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 1 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача подпрограммы 2 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 (наименование административного мероприятия) | (да/нет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия (наименование) | единица измерения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003 (наименование) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель мероприятия подпрограммы (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечивающая подпрограмма 9 | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.001 Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.002 Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.003 Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |

<*> Примечание. Если увеличение значения показателя цели (задачи, мероприятия, административного мероприятия) свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 1. Если уменьшение значения показателя цели (задачи, мероприятия) подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 0 (ноль).

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

1. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

средний индекс достижения плановых значений показателей целей:

средний индекс достижения плановых значений показателей задач:

средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий):

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:

3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы:

4. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальной программы:

5. Показатель	качества планирования муниципальной программы:

наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) главного администратора (администратора) муниципальной программы) "___" ________________20 г.".

|  | Приложение 5 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

Экспертное заключение

| Наименование параметра экспертного заключения | Описание параметра экспертного заключения |
| --- | --- |
| Наименование документа, представленного на экспертизу | Указывается наименование рецензируемых документов |
| Наименование главного администратора(администратора)муниципальной программы, представившего документы на экспертизу | Указывается наименование главного администратора (администратора) муниципальной программы, представившего документы на экспертизу |
| Наименование муниципальной программы | Указывается наименование муниципальной программы |
| Наименования исполнительного органа власти Лихославльского муниципального округа Тверской области, осуществляющего экспертизу документов | Указывается наименование исполнительного органа власти Лихославльского муниципального округа Тверской области, осуществляющего экспертизу документов |
| Предмет экспертизы | Указывается предмет экспертизы согласно распределению предметов экспертизы в соответствии с настоящим Порядком |
| Результаты экспертизы | Указываются результаты экспертизы (одобрение, возврат на доработку, отказ в одобрении) |
| Рекомендации по устранению недостатков, выявленных при экспертизе документа | Указываются рекомендации по устранению недостатков, выявленных при экспертизе документа |
| Выводы по результатам экспертизы | Указывается один из следующих выводов: а) представленные документы соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тверской области; б) представленные документы не соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области и требуют доработки |

________________________ ________________ _________________________

(наименование должности) 		(подпись) 		(фамилия и инициалы)

руководителя отдела администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области, проводившего экспертизу документов)

"____" __________________ 20___ г.

_______________________________

(фамилия и инициалы ответственного исполнителя)

_______________________________

(контактный телефон ответственного исполнителя)

|  | Приложение 6 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Лихославльского муниципального округа Тверской области

## Раздел I

Общее положение

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского муниципального округа Тверской области (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде осуществляется исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальная программы и индекса освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году, приведенных в таблице:

| № п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при > 0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3 | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |

2. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

где

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- показатель качества планирования s-й муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчете участвует значение более 0).

Муниципальная программа исключается из оценки эффективности реализации муниципальной программ в отчетном финансовом году и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальной программ в случае, если индекс достижения плановых показателей или индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0.

## Раздел II

Индекс освоения бюджетных средств муниципальной программы

3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определяется по формуле:

где

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение объема финансирования k-й подпрограммы муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- значение объема финансирования k-й подпрограммы в отчетном финансовом году, предусмотренное в соответствии с пунктами 28-32 Подраздела 1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Лихославльский район» Тверской области.

k - текущий номер подпрограммы муниципальной программы, k = 1, 2, ..., ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, соответствующие значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

## Раздел III

Индекс достижения плановых значений показателей

муниципальной программы

4. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

где

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году.

При определении индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году, соответствующие значения показателей обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

### Подраздел 1

Средний индекс достижения плановых значений показателей целей

муниципальной программы

5. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

где

- средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

h - текущий номер показателя цели муниципальной программы, h = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы, за исключением показателей, указанных в п.8 настоящей Методики.

6. Индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется исходя из

соотношения:

где

- индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной	программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году.

7. В случае, если индекс достижения планового значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета среднего индекса достижения плановых значения показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

8. Показатель h-й цели муниципальной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

9. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

10. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

### Подраздел 2

Средний индекс достижения плановых значений показателей задач

муниципальной программы

11. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

=(5)

где

- средний индекс достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения плановых значения f-го показателя задачи подпрограммы;

f - текущий номер показателя задачи подпрограммы, f = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих решение задачи подпрограммы, за исключением показателей, указанных в пункте 14 настоящей Методики.

12. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи подпрограммы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:

где

где - индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году;

- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году.

13. В случае, если индекс достижения плановых значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

14. Показатель f-задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация задачи начинается в очередном финансовом году;

б)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

г)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно 0;

в случае, если реализация задачи завершена.

15. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году, считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

16. Индекс достижения планового значения f-го показателя задачи в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

### Подраздел 3

Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных) муниципальной программы

17. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

где

- средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий в отчетном финансовом году;

- индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;

t - текущий номер показателя мероприятия, t = 1, 2, ..., ;

- общее количество показателей всех мероприятий, за исключением показателей, указанных в пункте 20 настоящей Методики.

18. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия определяется исходя из соотношения:

где

- индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия;

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году;

- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году.

19. В случае, если индекс достижения планового значения t-го показателя мероприятия, в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы принимается значение, равное "2".

20. Показатель t-го мероприятия в отчетном финансовом году исключается из расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация мероприятия начинается в очередном финансовом году;

б)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

г)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно 0;

в случае, если реализация мероприятия завершена.

21. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

22. Индекс достижения значения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

Раздел III.I

Показатель качества планирования муниципальной программы

22.1. Показатель качества планирования муниципальной программы определяется по формуле:

где

- показатель качества планирования s-й муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2;

- общее количество показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы в отчетном финансовом году. При расчете общего количества показателей целей, задач и мероприятий s-й муниципальной программы не учитываются показатели целей, задач и мероприятий s-й государственной программы, исключенные из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 8, 14, 20 настоящей Методики.

При анализе качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году следует учитывать следующее: чем ближе значение показателя качества планирования s-й муниципальной программы к значению 1, тем более эффективно спланирована муниципальной программа в отчетном периоде.

## Раздел IV

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы

23. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году строится по группам оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным в пункте 1 настоящей Методики.

Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

24. Значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного по формуле:

, (7)

где

- показатель рейтинговой оценки эффективности реализации s-й муниципальной программы;

- критерий эффективности реализации s-й муниципальной программы в отчетном финансовом году.

# Text boxes

-

Если увеличение значения h-го показателя ц

ели

муниципальной программы свидетельствует

об улучшении ситуации в оцениваемой сфере

деятельности;

-

если уменьшение значения h-гопоказателя цели

Ф

h

П

h

П

h

Ф

h

Пц

Пц

Пц

Пц



,

муниципальной программы свидетельствует

об улучшении ситуации в оцениваемой сфере

деятельности



























,

,

,

,

-

если увеличение значения f-гопоказателя

задачи

подпрограммы свидетельствует об улучшении

ситуации в оцениваемой сфере деятел

ьности;

-

если уменьшение значения f-гопоказ

,

ателя задачи

подпрограммы свидетельствует об улучшении

ситуации в оцениваемой сфере деятел

ьности;

,

,

,

,

,

-

Если увеличение значения t-гопоказателя

мероприятия свидетельствует об улуч

шении

ситуации в оцениваемой сфере деятел

ьности;

-

Если уменьшение значения t-гопока

Ф

t

П

t

ПМ

t

П

t

Ф

t

Пм

Пм

I

Пм

Пм



,

зателя

мероприятия свидетельствует об улуч

шении

ситуации в оцениваемой сфере деятел

ьности;























,(6.1)

МП

МП

s

s

МП

s

N

КР

КР

Р



МП

s

К