**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 01.02.2022 | № 17-2 |
| г. Лихославль | |

**Об утверждении муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Думы Лихославльского муниципального округа от 22.12.2021 № 7/58-1 «О бюджете Лихославльского муниципального округа Тверской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3 Администрация Лихославльского муниципального округа **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» (прилагается).

2. Определить администратором программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы» (далее – Программа) отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа.

3. Признать утратившим силу:

постановление администрации Лихославльского района от 22.01.2019 № 8 «Об утверждении муниципальной программы Лихославльского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2019-2023 годы»;

постановление администрации Лихославльского района от 28.06.2021 № 100-2 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 22.01.2019 № 8»;

постановление администрации Лихославльского района от 30.08.2021 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Лихославльского района от 22.01.2019 № 8»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, начальника Финансового управления администрации Лихославльского муниципального округа Артемьеву А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа Тверской области в сети Интернет, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского муниципального округа | Н.Н. Виноградова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Лихославльского муниципального округа от 01.02.2022 № 17-2 |

**Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории Лихославльского муниципального округа**

**на 2022-2026 годы»**

г. Лихославль

2022

**Паспорт муниципальной программы Лихославльского муниципального округа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории**

**Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы (далее - муниципальная программа) |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Лихославльского муниципального округа |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация Лихославльского муниципального округа (Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа |
| Подпрограммы | подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы. |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности занятых в экономике округа с 33,0 % до 35,0%.  2. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. человек населения Лихославльского округа с 232,4 до 240,0 единиц. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Лихославльского муниципального округа на основании заключенных соглашений.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2026 годы – 50,0 тыс. руб., в том числе: |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Всего за период | По годам | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма 1 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Подраздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике Лихославльского муниципального округа, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

Эффективность работы и использование потенциала малого и среднего предпринимательства зависят от успешного формирования условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, их участия в модернизации экономики округа. Для дальнейшего развития и реализации потенциальных возможностей малому и среднему предпринимательству необходима поддержка. Одним из направлений поддержки малого и среднего предпринимательства может являться содействие в продвижении товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынке. Действенным механизмом осуществления поддержки является организация среди субъектов малого и среднего предпринимательства конкурсов различной направленности, которые способствуют развитию делового сотрудничества, стимулируют повышение эффективности предпринимательской деятельности.

Анализ последних лет показывает, что малое и среднее предпринимательство сформировалось в самостоятельный сектор экономики, обрело правовой статус. Развитие малого и среднего предпринимательства - один из способов реализации политики государства, направленной на формирование цивилизованной конкурентной среды, способствующей эффективному размещению ресурсов, на улучшение инвестиционного климата.

На данном этапе экономического развития Лихославльского муниципального округа малый и средний бизнес является одной из важных частей рыночного хозяйства. Муниципальный округ характеризуется относительно высокой степенью развития малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году на территории Лихославльского муниципального округа зарегистрировано 598 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 81 малых и средних предприятий (включая микропредприятия); 517 индивидуальных предпринимателя.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей составило 232,4 единиц.

Наибольший удельный вес в структуре числа субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на «торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов» - 38,1 %; на «промышленность» -9,4%; «транспортировка и хранение» -18,7%; «строительство» -8,2%; «деятельность по операциям с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» -3,7%; другие отрасли-21,9%.

По прогнозу социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа доля субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. жителей округа в 2021 году составляет 206,7 единиц.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают различные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. К формам поддержки относятся:

- имущественная;

- информационная.

На территории округа продолжается процесс формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также молодежного предпринимательства. Формируемая система поддержки предпринимательства в первую очередь направлена на создание положительного имиджа предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую среду, семинаров, круглых столов, создание информационного поля.

Перспективы малого и среднего бизнеса зависят от среды для его развития (благоприятна она или нет) и, следовательно, от эффективности работы системы поддержки предпринимателей.

На территории округа создан Совет предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства.

Администрация округа на базе Бизнес-центра организует семинары, «круглые столы» и встречи с представителями организаций, осуществляющие контрольные и регулирующие функции. Ежегодно проводится конкурс на «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову». Информация о победителях конкурса и работе успешных предпринимателей размещается в средствах массовой информации. Нарабатывается опыт взаимодействия предпринимателей, контролирующих органов и органов власти по снижению административных барьеров при развитии предпринимательства. В Лихославльском муниципальном округе создана межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины. Работа комиссии позволяет легализовать выплату заработной платы работникам и обеспечить ее уровень не ниже прожиточного минимума.

Подраздел 2

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

На становление и развитие малого и среднего предпринимательств в Лихославльском муниципальном округе серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований проблемы.

Одно из основных препятствий на пути создания новых и развития уже существующих малых и средних предприятий – дефицит собственных и заемных средств. В первую очередь, это связано с отсутствием у малых и средних предприятий необходимого залога для обеспечения кредитных ресурсов. Серьезным препятствием развития предпринимательской деятельности является сложность в получении гарантийных поручительств.

Другими сдерживающими факторами являются:

- слабая развитость инфраструктуры предпринимательства;

-высокие процентные ставки банковских кредитов, недоступность лизинговых услуг;

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к ресурсным рынкам и информационным базам, неполная информированность хозяйствующих субъектов и как следствие недоступность консультаций специалистов;

- административные барьеры – трудности вхождения предпринимателей на рынок и деятельности на нем;

- недостаток подготовленных кадров для этой области хозяйствования.

Нестабильность правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и налогового режима, сдерживает процесс создания новых субъектов и провоцирует их теневую деятельность.

Ряд проблем в развитии бизнеса позволят снять принятые Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В то же время реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит комплексно подойти к решению проблем малого и среднего бизнеса в Лихославльском муниципальном округе.

Подраздел 3

Основные направления решения проблем в сфере реализации муниципальной программы

Основными направлениями решения существующих проблем необходимо:

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Лихославльского муниципального округа;

- создание положительного имиджа предпринимателей;

- развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес - сообщества.

Подраздел 4

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внутренними рисками реализации программы являются:

- отсутствие профессионального менеджмента;

- недостаточная квалификация отдельных работников учреждений – исполнителей программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

- повышение квалификации работников

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение финансирования.

Способом ограничения внешних рисков является:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма, текущего управления реализацией Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы;

- информирование населения о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Администрацией на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Подраздел 5

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются следующие:

-снижение административных барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства через обеспечение работы Совета предпринимателей при главе Лихославльского муниципального округа по развитию малого и среднего предпринимательства;

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-проведение мероприятий по информированности населения о государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

**Раздел II**

**Цели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа, повышение их роли в социально - экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам

Достижение этой цели оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников, занятых в экономике».

Показатель 2 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. человек населения».

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел III**

**Подпрограммы**

**Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа»**

Подраздел I.

Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»

Глава I. Задачи подпрограммы

«Реализация подпрограммы «Поддержки развития малого и среднего предпринимательства» связана с решением следующих задач

а) задача 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Лихославльском муниципальном округе»;

б) задача 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

в) задача 3 «Популяризация малого бизнеса в целях повышения интереса к предпринимательской деятельности»;

г) задача 4 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»;

Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Лихославльском муниципальном округе» оценивается с помощью следующих показателей:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратившихся за информационными услугами в Бизнес-центр на базе МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова»;

внесение сведений об оказанной поддержке в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Решение задачи 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оценивается с помощью показателя:

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Решение задачи 3 «Популяризация малого бизнеса в целях повышения интереса к предпринимательской деятельности» оценивается с помощью показателя:

формирование среди населения положительного имиджа предпринимателей.

Решение задачи 4 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» оценивается с помощью показателя:

проведение мероприятий для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на развитие малого бизнеса».

Глава II. Мероприятия подпрограммы

«Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Лихославльском муниципальном округе» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятие «Содействие развитию Бизнес-центра на базе МБУК «Лихославльская библиотека им Соколова»;

б) административное мероприятие «Проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на базе Бизнес-центра»;

в) административное мероприятие «Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на базе Бизнес-центра МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова», на официальном сайте Лихославльского муниципального округа;

г) административное мероприятие «Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении муниципального имущества, принадлежащего Лихославльскому муниципальному округу на официальном сайте Лихославльского муниципального округа».

Решение задачи 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы:

а) административное мероприятие «Размещение на официальном сайте Лихославльского муниципального округа информации о свободных нежилых помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

б) административное мероприятие «Предоставление в аренду (в том числе льгот) для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», занимающихся социально-значимыми видами деятельности, объектов, включенных в перечень муниципального имущества Лихославльского муниципального округа».

Решение задачи 3 «Популяризация малого бизнеса в целях повышения интереса к предпринимательской деятельности» осуществляется посредством выполнения мероприятий:

а) мероприятие «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка»;

б) административное мероприятие «Публикация в средствах массовой информации статей, посвященных развитию предпринимательства»;

в) мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в рамках софинансирования доходогенерирующего проекта»;

г) мероприятие «Иные межбюджетные трансферты муниципальным образования Тверской области из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма».

Решение задачи 4 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» осуществляется посредством выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие «Проведение Совета предпринимателей при Главе Лихославльского муниципального округа»;

б) административное мероприятие «Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-центра»;

в) административное мероприятие «Ежегодное информирование о предоставлении ГКУ Тверской областной «Центр занятости населения Лихославльского муниципального округа» государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан»».

Глава III. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

«Источником финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» являются средства бюджета Лихославльского муниципального округа.

Общий объем бюджетных ассигнований на подпрограмму по годам реализации составляет 50,0 тыс. руб.:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства», тыс. руб. | | | | Итого, тыс. руб. |
| Задача 1  «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении город Лихославль» | Задача 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Задача 3  «Популяризация малого бизнеса в целях повышения интереса к предпринимательской деятельности» | Задача 4  «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» |
| 2022 | 3,0 | - | 7,0 | - | 10,0 |
| 2023 | 3,0 | - | 7,0 | - | 10,0 |
| 2024 | 3,0 | - | 7,0 | - | 10,0 |
| 2025 | 3,0 | - | 7,0 | - | 10,0 |
| 2026 | 3,0 | - | 7,0 | - | 10,0 |
| Всего | 15,0 | - | 35,0 | - | 50,0 |

**РАЗДЕЛ IV.**

**Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

Подраздел 1

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами по вопросам социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа посредством взаимодействия ответственного исполнителя со структурными подразделениями администрации Лихославльского муниципального округа, а также организациями, осуществляющими непосредственное исполнение мероприятий муниципальной программы.

Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского округа осуществляет разработку плана мероприятий по реализации Программы.

Ежегодный план мероприятий по реализации Программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями.

Подраздел 2

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

- регулярность получения информации о реализации программы ответственных исполнителей;

- своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы;

- информации о достижении запланированных показателей программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

- ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации программы;

- другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

-корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

- формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год согласно приложения 2 к муниципальной программе.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный период финансовый год прилагается пояснительная записка.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, администратор муниципальной программы представляет отчет ореализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации и финансовое управление администрации.

Финансовое управление администрации проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

- обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

- обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Финансовое управление администрации, отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации по итогам экспертизы, направляет администратору муниципальной программы экспертное заключение в течение 3 рабочих дней после дня представления на экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администратор муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, следующие документы:

- экспертные заключения;

- доработанный с учетом замечаний финансового управления администрации Лихославльского муниципального округа, отдела экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

**Раздел V**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками**

Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнения. Управление указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников подпрограммы.

Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений, отказа от реализации отдельных мероприятий. Финансовые риски возникают по причине значительной продолжительности подпрограммы. Управление финансовыми рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации подпрограммы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения ввиду неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких событий.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» |

Характеристика муниципальной программы Лихославльского муниципального округа

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы»**

Главный администратор муниципальной программы Лихославльского округа– Администрация Лихославльского муниципального округа

Администратор муниципальной программы Лихославльского муниципального округа - Отдел экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Лихославльского муниципального округа

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы»

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Лихославльского муниципального округа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы  2021 | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя |
| программа | | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | | | номер показателя | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа, повышение их роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель цели программы 1 - Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства к среднесписочной численности занятых в экономике | % | 33,5 | 33,0 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 35,0 | 35,0 |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель цели программы 3 - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. жителей округа | единиц | 206,7 | 207,0 | 208,0 | 209,0 | 210,0 | 210,0 | 1044 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы»** | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Лихославльском муниципальном округе»** | тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 задачи 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратившихся за информационными услугами в Бизнес-центр на базе МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова» | единиц | 206 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1050 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 задачи 1 – Внесение сведений об оказанной поддержке в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 «Содействие развитию Бизнес-центра на базе МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова» | тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Обеспечение деятельности Бизнес-центра на базе МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 «Проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на базе Бизнес-центра» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество проведенных встреч, круглых столов, конференций, мастер-классов по актуальным вопросам | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.003 «Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на базе Бизнес-центра МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова», на официальном сайте Лихославльского муниципального округа» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Размещение и актуализация информации на официальных сайтах Лихославльского муниципального округа и МБУК «Лихославльская библиотека им. Соколова» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.004 «Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении муниципального имущества, принадлежащего Лихославльскому муниципальному району на официальном сайте Лихославльского муниципального округа» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Размещение и актуализация информации на официальном сайте Лихославльского муниципального округа | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 2 - Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физ. лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административного мероприятия 2.001 «Размещение на официальном сайте Лихославльского муниципального округа информации о свободных нежилых помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, физ. лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Актуализация информации о свободных нежилых помещениях, пригодных для передачи или сдачи в аренду на официальном сайте Лихославльского муниципального округа | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 «Предоставление в аренду (в том числе льгот) для субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», занимающихся социально-значимыми видами деятельности, объектов, включенных в перечень муниципального имущества Лихославльского муниципального округа». | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3 «Популяризация малого бизнеса в целях повышения интереса к предпринимательской деятельности»** | тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 3 - Формирование среди населения положительного имиджа предпринимателей | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» | тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель мероприятия - Количество номинаций в смотре-конкурсе | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.002 «Публикация в средствах массовой информации статей, посвященных развитию предпринимательства» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество публикаций в СМИ информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 4 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»** | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель задачи 4 - Проведение мероприятий для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на развитие малого бизнеса | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.001 «Проведение Совета предпринимателей при главе Лихославльского муниципального округа» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество ежегодных заседаний Совета предпринимателей при главе Лихославльского муниципального округа | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.002 «Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-центра» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество проведенных семинаров | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.003 «Ежегодное информирование о предоставлении ГКУ Тверской областной «Центр занятости населения Лихославльского округа» государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель административного мероприятия - Количество безработных граждан, занявшихся в отчетном году предпринимательской деятельностью | человек | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |