**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 31.05.2022  | №  96 |
| г. Лихославль |

**Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2021 год**

# В соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа Тверской области постановляет:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша Жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского муниципального округа  | Н.Н. Виноградова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрации Лихославльского муниципального округаот 31.05.2022 № 96 |

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2021 год**

Лихославль

2022 год

**Содержание**

|  |
| --- |
| **Раздел I. Введение** |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году** |
| **Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ** |
| **Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации** |
| **Раздел V. Заключение** |

**Раздел I**

**Введение**

В 2022 году была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского района Тверской области за 2021 год (далее – оценка) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского муниципального округа Тверской области (далее – Методика), утвержденной постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации» (далее – Порядок).

Формирование сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год осуществлялось на основании представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ отчетов о реализации соответствующих муниципальных программ.

Бюджет Лихославльского муниципального района Тверской области на 2021 год сформирован на основе 14 муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Лихославльского района от 11.08.2020 № 189-1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лихославльского района Тверской области, действующих с 2021 года (в редакции постановления от 21.06.2021 № 95):

1. Муниципальная программа Лихославльского района «Культура Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
2. Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие системы образования Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
3. Муниципальная программа Лихославльского района «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
4. Муниципальная программа Лихославльского района «Молодежь Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
5. Муниципальная программа Лихославльского района «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2021-2025 годы;
6. Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2021-2025 годы;
7. Муниципальная программа Лихославльского района «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
8. Муниципальная программа Лихославльского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района» на 2021-2025 годы;
9. Муниципальная программа Лихославльского района «Муниципальное управление» на 2021-2025 годы;
10. Муниципальная программа Лихославльского района «Социальная поддержка населения» на 2021-2025 годы;
11. Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы;
12. Муниципальная программа Лихославльского района «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы;
13. Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие туризма в Лихославльском районе» на 2021-2025 годы.
14. Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2019-2023 годы.

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году**

В течение 2021 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

По итогам 2021 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом управлении и Отделе экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Лихославльского муниципального округа (далее – рецензенты).

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программыпри > 0 |
| 1 | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде  |  |
| 2 | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3 | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

| № п/п |  Наименование муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | Показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде: Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |
| 1 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Культура Лихославльского района на 2021-2025 годы» | 1,005 | 0,935 | 0,925 | 1,016 | 0,984 | 2 |
| 3 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие системы образования Лихославльского района на 2021-2025 годы» | 0,973 | 0,969 | 0,910 | 1,036 | 0,964 | 3 |
| 4 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Социальная поддержка населения на 2021 – 2025 годы | 0,993 | 1 | 0,95 | 1,045 | 0,955 | 4 |
| 2. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде  |
| 5 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Молодежь Лихославльского района» на 2021 - 2025 годы | 1 | 1 | 0,940 | 1,064 | 0,936 | 1 |
| 6 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Муниципальное управление» на 2021-2025 годы  | 0,982 | 0,95 | 1 | 0,931 | 0,931 | 2 |
| 7 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2021 – 2025 годы | 0,972 | 0,860 | 0,908 | 0,920 |  0,920 | 3 |
| 8 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2021-2025 годы» за 2021 год | 0,952 | 0,872 | 0,912 | 0,872 | 0,910 | 4 |
| 9 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы | 0,908 | 0,908 | 0,91 | 0,908 | 0,908 | 5 |
| 10 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2021-2025 годы | 1,0734 | 0,76 | 0,959 | 0,8501 | 0,8501 | 6 |
| 11 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2021-2025 годы  | 1,067 | 0,960 | 0,883 | 1,160 | 0,840 | 7 |
| 3. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |
| 12 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района» на 2021 – 2025 годы | 0,75 | 0,92 | 0,52 | 1,32 | 0,68 | 1 |
| 13 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2019-2023 годы | 0,935 | 0,682 | 0,999 | 0,638 | 0,638 | 2 |

Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие туризма в Лихославльском районе» на 2021-2025 годы» исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальных программ, т.к. индекс освоения бюджетных средств в отчетном финансовом году равен 0.

Из данных приведенных в таблице 2 следует, что из 13 муниципальных программ:

а) 4 муниципальные программы относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) 7 муниципальных программ относятся ко 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

в) 2 муниципальные программы относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

**Раздел III**

**Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ**

Решением Думы Лихославльского муниципального округа первого созыва от 06.12.2021 № 6/34-1 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2020 № 95» на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 733 365,1 тыс. рублей, что на 10% меньше предыдущего года (815 017,3 тыс. рублей).

Освоение бюджетных средств (кассовое исполнение) в целом по муниципальным программам за 2021 год составило 91,9 % к плановым объемам, или 673 669,7 тыс. рублей.

Распределение средств бюджета Лихославльского муниципального района Тверской области в 2021 году по муниципальным программам представлено в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено Решением №  6/34-1, тыс. руб. | Распределено бюджетной росписью, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 733 365,1 | 733 365,1 | 673 669,7 | 91,9 |
| 1 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Культура Лихославльского района на 2021-2025 годы» | 108 318,3 | 108 318,3 | 100 297,7 | 92,6 |
| 2 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие системы образования Лихославльского района на 2021-2025 годы» | 415 238,7 | 415 238,7 | 378 519,4 | 91,2 |
| 3 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2021 - 2025 годы | 11 652,5 | 11 652,5 | 10 286,8 | 88,3 |
| 4 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Молодежь Лихославльского района» на 2021 - 2025 годы | 165,0 | 165,0 | 155,1 | 94,0 |
| 5 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Социальная поддержка населения на 2021 – 2025 годы | 11 000,5 | 11 000,5 | 10 436,3 | 94,9 |
| 6 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2021 - 2025 годы» | 50 731,9 | 50 731,9 | 46 263,2 | 91,2 |
| 7 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Муниципальное управление» на 2021 – 2025 годы | 36 462,8 | 36 462,8 | 35 329,8 | 96,9 |
| 8 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2021 – 2025 годы | 7 083,4 | 7 083,4 | 7 056,2 | 99,6 |
| 9 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района на 2021 – 2025 годы»  | 194,0 | 194,0 | 101,7 | 52,4 |
| 10 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района» на 2021-2025 годы | 3 297,3 | 3 297,3 | 3 161,7 | 95,9 |
| 11 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы | 78 063,1 | 78 063,1 | 70 906,7 | 90,8 |
| 12 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Лихославль» на 2021-2025 годы | 8 113,6 | 8 113,6 | 8 113,6 | 100 |
| 13 | Муниципальная программа Лихославльского района «Развитие туризма в Лихославльском районе» на 2021-2025 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лихославльский район» на 2019-2023 годы | 3 044,0 | 3 044,0 | 3 041,5 | 99,9 |

На основании данных таблицы 3 следует, что на муниципальную программу «Развитие системы образования Лихославльского района на 2021-2025 годы» в 2021 году приходится 56,2 % суммарного объема финансирования муниципальных программ, на муниципальную программу «Культура Лихославльского района на 2018-2022 годы» - 14,9%, на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2021 - 2025 годы»-6,9% и 22% на остальные программы.

По муниципальной программе Лихославльского района «Развитие туризма в Лихославльском районе» на 2021-2025 годы финансирование не предусмотрено.

В течение 2021 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ в соответствии с Порядком осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ, анализируя полученную от ответственных исполнителей информацию о возможности использования предусмотренных на реализацию муниципальных программ финансовых ресурсов, о вероятности достижения запланированных показателей муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа принимались решения о необходимости корректировки объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации и в случае необходимости принимались меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. В федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещались муниципальные программы и изменения в муниципальные программы, а так же на официальном сайте Лихославльского муниципального округа Тверской области в сети Интернет.

В связи с преобразованием муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области Лихославльский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа разработаны и утверждены муниципальные программы Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы.

**Раздел IV**

**Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации**

При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) муниципальных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

Наиболее распространенным риском является сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальных программ.

С целью минимизации влияния данного риска главными администраторами (администраторами) муниципальных программ обеспечивалась своевременная актуализация муниципальных программ.

 Снижению влияния внешних и внутренних рисков способствуют меры по управлению рисками:

мониторинг федерального и регионального законодательства в сферах реализации муниципальных программ;

мониторинг выполнения показателей мероприятий муниципальных программ, позволяющий оперативно реагировать на проблемы, возникающие при исполнении муниципальных программ;

своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;

повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей муниципальных программ;

взаимодействие с органами государственной власти Тверской области.

**Раздел V**

**Заключение**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Данным Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) значений показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования Лихославльского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-5;

усилить исполнительскую дисциплину;

для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ (показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям: адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, согласованность, своевременность и регулярность);

более оперативно вносить изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией муниципальных программ;

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в условиях влияния внешней и внутренней среды.