**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 07.06.2023 | № 98-2 |
| г. Лихославль | |

**Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области за 2022 год**

# В соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3, Администрация Лихославльского муниципального округа Тверской области постановляет:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского  муниципального округа | Н.Н. Виноградова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа  от 07.06.2023 № 98-2 |

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области за 2022 год**

Лихославль

2023 год

**Содержание**

|  |
| --- |
| **Раздел I. Введение** |
| **Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году** |
| **Раздел III. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ** |
| **Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации** |
| **Раздел V. Заключение** |

**Раздел I**

**Введение**

В 2023 году была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области за 2022 год (далее – оценка) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского муниципального округа Тверской области (далее – Методика), утвержденной постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Лихославльского муниципального округа и проведения оценки эффективности их реализации» (далее – Порядок).

Формирование сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год осуществлялось на основании представленных главными администраторами (администраторами) муниципальных программ отчетов о реализации соответствующих муниципальных программ.

Бюджет Лихославльского муниципального округа Тверской области на 2022 год сформирован на основе 15 муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Лихославльского района от 20.12.2021 №194 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лихославльского муниципального округа Тверской области:

1. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы.
2. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
3. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Молодежь Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
4. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
5. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы;
6. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Физическая культура и спорт Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
7. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Культура Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
8. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Социальная поддержка населения Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
9. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие и благоустройство территорий Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
10. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Муниципальное управление» на 2022-2026 годы;
11. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на 2022-2026 года;
12. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского муниципального округа Тверской области» на 2022-2026 годы;
13. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы;
14. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2022-2026 годы;
15. Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие туризма в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы;

**Раздел II**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году**

В течение 2022 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

По итогам 2022 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом управлении и отделе экономики, сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Лихославльского муниципального округа (далее – рецензенты).

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы  при > 0 |
| 1 | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 3 | Неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |  |

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | Показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:  Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 0,998 | 1 | 1 | 0,998 | 0,998 | 1 |
| 2 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Молодежь Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 1,004 | 1 | 0,999 | 1,005 | 0,995 | 2 |
| 3 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 0,996 | 1 | 0,988 | 1,008 | 0,992 | 3 |
| 4 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы | 1 | 1 | 0,995 | 1,01 | 0,99 | 4 |
| 5 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Физическая культура и спорт Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 1,071 | 0,933 | 0,984 | 1,015 | 0,985 | 5 |
| 6 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Культура Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 1,001 | 1 | 0,981 | 1,020 | 0,98 | 6 |
| 7 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Социальная поддержка населения Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 0,992 | 1 | 0,966 | 1,027 | 0,973 | 7 |
| 2. Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде:  Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1 |
| 9 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие и благоустройство территорий Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 1 | 0,92 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 2 |
| 10 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Муниципальное управление» на 2022-2026 годы | 0,971 | 0,952 | 1 | 0,924 | 0,924 | 3 |
| 11 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на 2022-2026 года | 1,032 | 0,875 | 0,982 | 0,92 | 0,92 | 4 |
| 12 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского муниципального округа Тверской области» на 2022-2026 годы | 1,0834 | 0,83 | 1 | 0,89 | 0,89 | 5 |
| 13 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 1,014 | 0,85 | 1 | 0,862 | 0,862 | 6 |
| 14 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2022-2026 годы | 0,863 | 0,864 | 0,885 | 0,842 | 0,842 | 7 |

Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа «Развитие туризма в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы» исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальных программ, т.к. не предусматривает бюджетных ассигнований на реализацию в отчетном финансовом году.

Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что из 14 муниципальных программ:

а) 7 муниципальных программ относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) 7 муниципальных программ относятся ко 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы, т.е. имеют умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

**Раздел III**

**Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ**

Решением Думы Лихославльского муниципального округа первого созыва от 27.12.2022 №20/159-1 «О внесение изменений в решение Думы Лихославльского муниципального округа Тверской области от 22.12.2021 №7/58-1» на реализацию муниципальных программ было предусмотрено 838 616,4 тыс. рублей, что на 14,3 % больше предыдущего года (733 365,1 тыс. рублей).

Освоение бюджетных средств (кассовое исполнение) в целом по муниципальным программам за 2022 год составило 98,5 % к плановым объемам, или 826 211,6 тыс. рублей.

Распределение средств бюджета Лихославльского муниципального округа Тверской области в 2022 году по муниципальным программам представлено в таблице 3.

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено Решением №20/159-1,  тыс. руб. | Распределено бюджетной росписью,  тыс. руб. | Кассовое исполнение,  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 838 616,4 | 838 616,4 | 826 211,6 | 98,5 |
| 1 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского муниципального округа на 2022 – 2026 годы» | 642,2 | 642,2 | 642,2 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского муниципального округа Тверской области» на 2022-2026 годы | 34 090,1 | 34 090,1 | 34082,5 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 2 681,9 | 2 681,9 | 2 681,9 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Муниципальное управление» на 2022 – 2026 годы | 37 357,7 | 37 357,7 | 37 307,2 | 99,9 |
| 5 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Молодежь Лихославльского района» на 2022 - 2026 годы | 140,0 | 140,0 | 139,8 | 99,8 |
| 6 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики» на 2022 – 2026 годы | 7 426,2 | 7 426,2 | 7407,1 | 99,7 |
| 7 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы | 12 845,3 | 12 845,3 | 12 775,5 | 99,5 |
| 8 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» | 474 687,3 | 474 687,3 | 468 942,3 | 98,8 |
| 9 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2022 - 2026 годы | 18 292,9 | 18 292,9 | 18 006,3 | 98,4 |
| 10 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на 2022 - 2026 годы» | 100 543,2 | 100 543,2 | 98 775,2 | 98,2 |
| 11 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Культура Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» | 96 883,4 | 96 883,4 | 94 996,0 | 98,1 |
| 12 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Развитие и благоустройство территорий Лихославльского муниципального округа» на 2022-2026 годы | 19 358,2 | 19 358,2 | 18 905,2 | 97,7 |
| 13 | Муниципальная программа Лихославльского муниципального округа Тверской области «Социальная поддержка населения на 2022 – 2026 годы | 6 129,0 | 6 129,0 | 5 919,2 | 96,6 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунальной сферы и жилищной политики» на 2022-2026 годы | 27 539,0 | 27 539,0 | 25 631,5 | 93,1 |

На основании данных таблицы следует, что на муниципальную программу «Развитие системы образования Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» в 2022 году приходится 56,8 % суммарного объема финансирования муниципальных программ, на муниципальную программу «Культура Лихославльского муниципального округа на 2022-2026 годы» - 11,5%, на муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства» на 2022 - 2026 годы»» – 11,9% и 19,8% на остальные программы.

По муниципальной программе Лихославльского муниципального округа «Развитие туризма в Лихославльском муниципальном округе» на 2022-2026 годы финансирование не предусмотрено.

В течение 2022 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ в соответствии с Порядком осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ, анализируя полученную от ответственных исполнителей информацию о возможности использования предусмотренных на реализацию муниципальных программ финансовых ресурсов, о вероятности достижения запланированных показателей муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа принимались решения о необходимости корректировки объемов финансирования мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. В случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, главные администраторы и администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации и в случае необходимости принимались меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Особое внимание уделялось повышению открытости деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальных программ. В федеральном государственном реестре документов стратегического планирования размещались муниципальные программы и изменения в муниципальные программы, а так же они размещаются на официальном сайте Лихославльского муниципального округа Тверской области в сети Интернет.

**Раздел IV**

**Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации**

При составлении отчетов главные администраторы (администраторы) муниципальных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ.

Наиболее распространенным риском является сокращение объёмов ассигнований на реализацию муниципальных программ.

С целью минимизации влияния данного риска главными администраторами (администраторами) муниципальных программ обеспечивалась своевременная актуализация муниципальных программ.

Снижению влияния внешних и внутренних рисков способствуют меры по управлению рисками:

мониторинг федерального и регионального законодательства в сферах реализации муниципальных программ;

мониторинг выполнения показателей мероприятий муниципальных программ, позволяющий оперативно реагировать на проблемы, возникающие при исполнении муниципальных программ;

своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;

повышение квалификации сотрудников структурных подразделений и исполнителей муниципальных программ;

взаимодействие с органами государственной власти Тверской области.

**Раздел V**

**Заключение**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования, а сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ относится к документам, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Данным Федеральным законом утверждены принципы стратегического планирования, в том числе принцип ответственности участников стратегического планирования, который означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) значений показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным главным администраторам (администраторам) муниципальных программ рекомендуется:

неукоснительно соблюдать требования Порядка разработки, корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования Лихославльского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Лихославльского муниципального округа от 26.01.2022 № 12-3;

усилить исполнительскую дисциплину;

для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ (показатели, используемые в муниципальной программе, должны соответствовать следующим критериям: адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, согласованность, своевременность и регулярность);

более оперативно вносить изменения в нормативные правовые документы, связанные с реализацией муниципальных программ;

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в условиях изменения факторов внешней и внутренней среды.