**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 20.11.2023 | № 205-13 |
| г. Лихославль | |

**Об утверждении муниципального проекта «Школьная инициатива» на 2024 год**

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Лихославльского муниципального округа Тверской области, Администрация Лихославльского муниципального округа **постановляет:**

1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» на 2024 год (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию и реализацию мероприятий, Отдел образования (Сысоева Т.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области по социальным вопросам Громову О.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь», размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Лихославльского  муниципального округа | Н.Н. Виноградова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Лихославльского муниципального округа от 20.11.2023 № 205-13 |

**Муниципальный проект «Школьная инициатива» на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. О проекте** | | |
| **1. Направление проекта** | Поддержка молодежных проектов | |
| **2. Название проекта** | Школьная инициатива | |
| **3. Краткое описание проекта** | «Школьная инициатива» – это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, направленный на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.  Проект «Школьная инициатива» – это возможность для каждого старшеклассника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта. | |
| **4. География проекта** | Общеобразовательные организации Лихославльского муниципального округа | |
| **5. Дата начала реализации проекта** | 20.11. 2023 г. | |
| **6. Дата окончания реализации проекта** | 01.08. 2024 г. | |
| **7. Обоснование социальной значимости проекта** | Социальная активность старшеклассника проявляется в его жизненной позиции, повышенной мотивации к учебной деятельности, во включенности подростка в общественно-полезную деятельность, участии в различных проектах, конкурсах, мероприятиях. По мере взросления активность преобразуется в определенную систему интересов и потребностей, а именно в осознание социальных и нравственных ценностей, общественных явлений, развитие своих способностей и социальных качеств, большая включенность в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей. Именно на этом этапе взросления социальная активность поможет подростку включиться в систему общественно-полезных и личностно-значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усвоить позитивный социальный опыт.  Одним из главных критериев повышения социальной активности является вовлечение подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе которой они должны видеть результат своих действий. | |
| **8. Целевые группы проекта** | Обучающиеся 8-11 классов, родители, работники образовательных организаций | |
| **9. Цели проекта** | - выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций Лихославльского муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие **школьной** инфраструктуры, развитие диалога между участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления;  - реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;  - повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников. | |
| **10. Задачи проекта** | 1. Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции,  2. Проведение организационных мероприятий  3. Осуществление мероприятий проектных инициатив  4. Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | |
| **11. Партнёры проекта** | Администрация Лихославльского муниципального округа Тверской области;  Отдел образования;  Финансовое управление;  11 общеобразовательных организаций Лихославльского муниципального округа:  МОУ «ЛСОШ №1»  МОУ «ЛСОШ №2»  МОУ «ЛСОШ№7»  МОУ «КСОШ»  МОУ «ВСОШ»  МОУ «ССОШ»  МОУ «СООШ»  МОУ «ИООШ»  МОУ Крючковская ООШ им. В.И.Акимова  МОУ «ТСОШ»  МОУ «МСОШ» | |
| **12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта** | Средства массовой информации:  Автономная Некоммерческая Организация «Редакция Газеты «Наша жизнь»;  Интернет-ресурсы:  Официальный сайт Лихославльского муниципального округа, Отдела образования, сайты проекта «Школьная инициатива» общеобразовательных организаций округа:  МОУ «ЛСОШ №1»  МОУ «ЛСОШ №2»  МОУ «ЛСОШ№7»  МОУ «КСОШ»  МОУ «ВСОШ»  МОУ «ССОШ»  МОУ «СООШ»  МОУ «ИООШ»  МОУ Крючковская ООШ им. В.И.Акимова  МОУ «ТСОШ»  МОУ «МСОШ  социальные сети «В Контакте», «Одноклассники», родительские чаты | |
| **13. Количественные результаты** | Показатель | Ожидаемый результат |
| Количества участников проекта | 950 обучающихся |
| **14. Качественные результаты** |  | |
| **15. Дальнейшее развитие проекта** | Вовлечение в проект учащихся 5-7 классов | |
| **2. Руководитель проекта** | | |
| **1. Должность руководителя проекта** | Заведующий Отделом образования Администрации Лихославльского муниципального округа | |
| **2. ФИО руководителя проекта** | Сысоева Татьяна Анатольевна | |
| **3. Рабочий телефон руководителя**  **проекта** | 8(48261) 3-51-97 | |
| **4. Электронная почта** | otdelobr.lihoslavl@mail.ru | |
| **3. Команда проекта** | | |
| **1. Организация, ФИО руководителя** | Отдел образования Администрации Лихославльского муниципального округа, заведующий отделом образования Сысоева Т.А. | |
| **2. ФИО члена команды** | Мартынова Ирина Владимировна  Абрамова Светлана Ивановна  Патрикеева Ольга Юльевна  Иванова Нина Михайловна | |

**4. Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие | Дата  начала | Дата  завершения |
| 1 | Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции | Презентация проекта | 20.11.2023 | 22.11.2023 |
| Школа ПШИ | 23.11.2023 | 29.11.2023 |
| Проведение школьного этапа | 01.12.2023 | 15.12.2023 |
| 2 | Проведение организационных мероприятий | Подготовка проектного предложения | 18.12.2023 | 28.12.2023 |
| Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов | 22.01.2024 | 28.01.2024 |
| Подготовка проектного предложения на регион | 29.01.2024 | 09.02.2024 |
| Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя. |  |  |
| 3 | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | 01.03.2024 | 28.04.2024 |
| Реализация инициатив - победителей | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
| Подведение итогов | 01.10.2024 | 27.12.2024 |